## Cronograma
Contratante | Acelen Energia Renovável
Documento | Cronograma do projeto — Benchmarking de uso de IA
Nº / Revisão | BIA-ACL-CR-01 · Rev. 00
Data | 30/09/2026
ID | Semana | Etapa | Atividade | Início | Fim | Responsável | Entrega ou marco | Status
1.1 | S1 | Mobilização | Kick-off | 2026-09-29 | 2026-09-29 | OagronomIA e Acelen | Kick-off realizado | Concluído
1.2 | S1 | Mobilização | Cronograma atualizado | 2026-09-30 | 2026-10-02 | OagronomIA | Cronograma rev. 00 | Em andamento
1.3 | S1 | Mobilização | Roteiro das sessões executivas para validação | 2026-09-30 | 2026-10-02 | OagronomIA | Roteiro BIA-ACL-SE-01 | Pronto para validação
1.4 | S1 | Mobilização | Lista de 4 a 6 empresas de referência | 2026-09-29 | 2026-10-02 | Acelen | Lista enviada | Pendente
1.5 | S1 | Mobilização | Painel de empresas, protocolo de pesquisa e ficha padrão | 2026-09-30 | 2026-10-09 | OagronomIA | Painel fechado | Em andamento
1.6 | S1 | Mobilização | Agendamento das sessões executivas | 2026-09-30 | 2026-10-09 | OagronomIA | Agenda das sessões | Em andamento
2.1 | S2–S3 | Frente 1 — Benchmark estratégico | Fichas de benchmark das empresas do painel | 2026-10-05 | 2026-10-16 | OagronomIA | Fichas por empresa | Planejado
2.2 | S2–S3 | Frente 1 — Benchmark estratégico | Casos de sucesso e insucesso; governança, dados, organização e aplicações | 2026-10-05 | 2026-10-16 | OagronomIA | Leitura transversal | Planejado
2.3 | S2 | Frente 1 — Benchmark estratégico | Validação do roteiro das sessões executivas | 2026-10-02 | 2026-10-09 | Acelen | Roteiro validado | Pendente
2.4 | S2–S4 | Sessões executivas | Condução de 2 a 4 conversas com executivos | 2026-10-05 | 2026-10-23 | OagronomIA | Insights agregados e anonimizados | Planejado
3.1 | S3–S4 | Frente 2 — Maturidade e roadmaps | Revisão dos frameworks de maturidade de mercado | 2026-10-13 | 2026-10-16 | OagronomIA | Quadro de frameworks | Planejado
3.2 | S4 | Frente 2 — Maturidade e roadmaps | Framework consolidado, estágios, capacidades, dependências, IA generativa e roadmaps | 2026-10-19 | 2026-10-23 | OagronomIA | Entrega parcial (23/10) | Planejado
3.3 | S4 | Frente 2 — Maturidade e roadmaps | Confirmação da data do team building | 2026-10-02 | 2026-10-23 | Acelen | Data do workshop definida | Pendente
4.1 | S5 | Frente 3 — Tendências | Movimentos de mercado, IA generativa e agentes, sistemas autônomos, IA no agro, soberania de dados, mudanças organizacionais, oportunidades e riscos | 2026-10-26 | 2026-10-30 | OagronomIA | Prévia do relatório (30/10) | Planejado
4.2 | S5 | Frente 3 — Tendências | Comentários sobre a entrega parcial | 2026-10-23 | 2026-10-28 | Acelen | Comentários enviados | Pendente
5.1 | S5–S6 | Síntese e relatório | Síntese analítica, relatório em PowerPoint e base de dados em Excel | 2026-10-26 | 2026-11-06 | OagronomIA | Relatório final (06/11) | Planejado
6.1 | Absorção | Absorção e preparação | Absorção do conteúdo e integração ao material do team building | 2026-11-09 | 2026-11-27 | Acelen | Comentários sobre o relatório final | Planejado
6.2 | Absorção | Absorção e preparação | Ajustes no relatório e preparação do workshop com a Estratégia | 2026-11-09 | 2026-11-27 | OagronomIA | Roteiro do workshop | Planejado
7.1 | Workshop | Workshop Executivo | Workshop presencial no team building das lideranças do agroindustrial (Montes Claros) — data a confirmar |  |  | OagronomIA e Acelen | Workshop Executivo | Data a definir (fim nov a início dez)

## Reuniões
Data | Reunião | Pauta principal | Status
2026-09-29 | Kick-off | Governança, pontos focais, data do workshop, lista de empresas | Realizada
2026-10-02 | Semanal 1 | Cronograma atualizado, validação do roteiro, lista de empresas | Planejada
2026-10-09 | Semanal 2 | Painel fechado e primeiras fichas | Planejada
2026-10-16 | Semanal 3 | Prévia da Frente 1 | Planejada
2026-10-23 | Semanal 4 | Entrega parcial (Frente 1 e Frente 2 preliminar) | Planejada
2026-10-30 | Semanal 5 | Prévia do relatório | Planejada
2026-11-06 | Semanal 6 | Relatório final | Planejada
| Workshop | Workshop Executivo presencial em Montes Claros (fim nov a início dez, data a confirmar) | A definir
Obs. | Semanais às sextas-feiras, ~1 h; horário a confirmar no convite da Acelen. Feriados no período: 12/10 e 02/11 (segundas-feiras).