## Cronograma
Contratante | Acelen Energia Renovável
Documento | Cronograma do projeto — Benchmarking de uso de IA
Nº / Revisão | BIA-ACL-CR-01 · Rev. 02
Data | 22/10/2026
ID | Semana | Etapa | Atividade | Início | Fim | Responsável | Entrega ou marco | Status
1.1 | S1 | Mobilização | Kick-off | 2026-09-29 | 2026-09-29 | OagronomIA e Acelen | Kick-off realizado | Concluído
1.2 | S1 | Mobilização | Cronograma atualizado | 2026-09-30 | 2026-10-02 | OagronomIA | Cronograma rev. 00 (rev. 01 em 09/10; rev. 02 em 22/10) | Concluído
1.3 | S1 | Mobilização | Questionário das sessões executivas para validação | 2026-09-30 | 2026-10-02 | OagronomIA | Questionário BIA-ACL-SE-02 validado em 09/10 | Concluído
1.4 | S1 | Mobilização | Lista de 4 a 6 empresas de referência | 2026-09-29 | 2026-10-02 | Acelen | Suzano e Bayer indicadas em 09/10 | Concluído
1.5 | S1 | Mobilização | Painel de empresas, protocolo de pesquisa e ficha padrão | 2026-09-30 | 2026-10-16 | OagronomIA | Metodologia (BIA-ACL-MT-01); painel com Suzano, Bayer, Deere e DJI, sem objeção da Acelen em 16/10 | Concluído
1.6 | S1 | Mobilização | Agendamento das sessões executivas | 2026-09-30 | 2026-10-21 | OagronomIA | 4 sessões realizadas (13, 20, 20 e 21/10) | Concluído
2.1 | S2–S3 | Frente 1 — Benchmark estratégico | Fichas de benchmark das empresas do painel | 2026-10-05 | 2026-10-16 | OagronomIA | Fichas da Suzano, da Bayer, da Deere e da DJI (16/10) | Concluído
2.2 | S2–S5 | Frente 1 — Benchmark estratégico | Casos de sucesso e insucesso; governança, dados, organização e aplicações | 2026-10-05 | 2026-10-30 | OagronomIA | Notas temáticas e casos; leitura transversal na compilação | Em andamento
2.3 | S2 | Frente 1 — Benchmark estratégico | Validação do roteiro das sessões executivas | 2026-10-02 | 2026-10-09 | Acelen | Questionário validado em 09/10 | Concluído
2.4 | S3–S4 | Sessões executivas | Condução de 2 a 4 conversas com executivos | 2026-10-13 | 2026-10-21 | OagronomIA | 4 sessões; registros anonimizados, prévias por sessão e síntese por frente (BIA-ACL-RP-07) | Concluído
2.5 | S4–S6 | Frente 1 — Benchmark estratégico | Aprofundamentos pedidos em 16/10: shadow AI e governança, setores que saem na frente (bancos primeiro), P&D e retorno, IA generativa × preditiva | 2026-10-16 | 2026-11-06 | OagronomIA | Shadow AI, governança e bancos na entrega parcial (23/10); P&D, química e farma e IA generativa × preditiva no relatório | Em andamento
3.1 | S3–S4 | Frente 2 — Maturidade e roadmaps | Revisão dos frameworks de maturidade de mercado | 2026-10-13 | 2026-10-16 | OagronomIA | Revisão comparada de frameworks e régua de 5 estágios | Concluído
3.2 | S4–S5 | Frente 2 — Maturidade e roadmaps | Framework consolidado, estágios, capacidades, dependências, IA generativa e roadmaps | 2026-10-19 | 2026-10-30 | OagronomIA | Régua e governança na entrega parcial (23/10); framework consolidado na prévia do relatório | Em andamento
3.3 | S4 | Frente 2 — Maturidade e roadmaps | Confirmação da data do team building | 2026-10-02 | 2026-10-23 | Acelen | Provável 1ª semana de dezembro; dia a confirmar até 23/10 | Em andamento
4.1 | S5 | Frente 3 — Tendências | Movimentos de mercado, IA generativa e agentes, sistemas autônomos, IA no agro, soberania de dados, mudanças organizacionais, oportunidades e riscos | 2026-10-26 | 2026-10-30 | OagronomIA | Prévia do relatório (30/10) | Planejado
4.2 | S5 | Frente 3 — Tendências | Comentários sobre a entrega parcial | 2026-10-23 | 2026-10-28 | Acelen | Comentários enviados | Pendente
5.1 | S4–S6 | Compilação e relatório | Compilação de fichas, notas, sessões e aprofundamentos; síntese analítica; relatório em PowerPoint e base de dados em Excel | 2026-10-22 | 2026-11-06 | OagronomIA | Prévia do relatório (30/10) e relatório final (06/11) | Em andamento
5.2 | S3–S6 | Compilação e relatório | Assistente de IA do estudo (RAG com os estudos): base de conhecimento com as fontes públicas e os entregáveis, respostas com fonte e página, testes e entrega | 2026-10-13 | 2026-11-06 | OagronomIA | Assistente de IA (06/11); forma de disponibilizar definida com a TI da Acelen | Em andamento
6.1 | Absorção | Absorção e preparação | Absorção do conteúdo e integração ao material do team building | 2026-11-09 | 2026-11-27 | Acelen | Comentários sobre o relatório final | Planejado
6.2 | Absorção | Absorção e preparação | Ajustes no relatório e preparação do workshop com a Estratégia | 2026-11-09 | 2026-11-27 | OagronomIA | Roteiro do workshop | Planejado
7.1 | Workshop | Workshop Executivo | Workshop presencial no team building das lideranças do agroindustrial (Montes Claros) |  |  | OagronomIA e Acelen | Workshop Executivo | Provável 1ª semana de dezembro

## Reuniões
Data | Reunião | Pauta principal | Status
2026-09-29 | Kick-off | Governança, pontos focais, data do workshop, lista de empresas | Realizada
2026-10-02 | Semanal 1 | Cronograma atualizado, validação do roteiro, lista de empresas | Pauta tratada em 09/10
2026-10-09 | Semanal 2 | Questionário validado; Suzano e Bayer indicadas | Realizada
2026-10-16 | Semanal 3 | Prévia da Frente 1: fichas, indicadores, Deere e DJI no painel, custo, shadow AI, governança e sessão 1 | Realizada
2026-10-23 | Semanal 4 | Entrega parcial: pedidos de 16/10, bancos (governança e segurança), sessões executivas e régua; cronograma rev. 02 | Planejada
2026-10-30 | Semanal 5 | Prévia do relatório | Planejada
2026-11-06 | Semanal 6 | Relatório final e assistente de IA do estudo | Planejada
| Workshop | Workshop Executivo presencial em Montes Claros (provável 1ª semana de dezembro) | A confirmar
Obs. | Semanais às sextas-feiras, ~1 h; horário a confirmar no convite da Acelen. Feriados no período: 12/10 e 02/11 (segundas-feiras).